## 개정이력
제∙개정정이력
버전 | 제∙개정 내용 | 일자
1.0 | 페이스멍 프로젝트 요구사항 제정 | 2021.11.11

## 요구사항정의
요구사항 정의서
2021-11-17
구분 | 요구정의ID | 요구정의명 | 상세내용 | 완료유무 | 비고
장치개발 | REQ_DD_001 | 카메라및장비구입 | • 아두이노 ESP32카메라 및 구입 | 완료
장치개발 | REQ_DD_002 | 카메라촬영 | • 카메라 및 부품 연결 • 이미지 저장 | 진행중 | 서버, 동영상 촬영, 저장
서버개발 | REQ_SD_001 | 서버장비 구입 | • 서버 구입 | 완료
| REQ_SD_002 | 서버 환경 구축 | • 서버 환경 구축 | 완료
| REQ_SD_003 | AI 알고리즘 동작 환경 구축 | • 텐서플로우, 주피터 환경 구축 | 완료
| REQ_SD_004 | 데이터 수집 및 전처리 | • 데이터 수집 및 딥러닝모델에 사용할 수 있는 데이터로 가공 • 학습 및 검증을 위한 데이터 셋 구성 | 추후진행 | 학습(AIHUB) 검증(테스트)카메라이미지
AI알고리즘 | REQ_AA_001 | 딥러닝 모델 구성 | • 욜로 딥러닝 모델 (5가지) 구성 | 추후진행
| REQ_AA_002 | 데이터 학습 | • 이미지를 여러횟수로 학습 | 추후진행
REQ_AA_003
모바일앱개발 | REQ_MA_001 | 반려견 등록 정보 확인 (인증) | • 시스템은 앱 시작 시 반려견의 정보 확인을 통해 앱 시작 화면을 실행한다. | 완료
| REQ_MA_002 | 반려견 등록하기 (이름,나이,크기,견종,프로필사진 입력) | • 등록된 정보가 없을 시 사용자는 반려견의 이름,나이,크기,견종,프로필사진을 입력한다. | 완료 | 프로필사진 입력은 추후
| REQ_MA_003 | 반려견 정보관리 | • 앱은 반려견의 기본 정보를 제공하며 사용자는 수정하기 메뉴를 통해 언제든 이름,나이,크기,견종,프로필사진을 변경할 수 있다. | 완료 | 프로필사진 변경은 추후
| REQ_MA_004 | 반려견 추가하기 | • 앱은 추가하기 메뉴를 통해 언제든 견주의 반려견을 추가할 수 있다. | 추후진행
| REQ_MA_005 | 반려견 상태보기 | • 반려견의 감정 상태를 보여준다 | 추후진행
| REQ_MA_006 | 반려견 히스토리 | • 반려견의 감정 히스토리를 월단위등으로 보여준다 | 추후진행

## 코드명
구분 | 영문명 | 코드 | 완료 유무
장치개발 | Device Development | DD | 진행중
이미지처리 | Image Processing | IP | 완료
모바일앱개발 | Mobile App Development | MA | 추후진행
AI 알고리즘 | AI Algorithm | AA | 미정
개행동패턴 | dog Behavior Pattern | BP | 기타
서버개발 | Server Development | SD